Утвержден

распоряжением администрации

Сут-Хольского кожууна

Республики Тыва

от «05» октября 2016 года № 232-р

Приложение №-1

**ПЛАН**

мероприятий («дорожная карта») по реализации губернаторского проекта Сут-Хольского кожууна

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2016-2017 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| 1. **Отбор участников проекта** | | | |
| 1.1. | Утверждение состава комиссии муниципальных районов (городских округов) по отбору участников проекта | до 05 октября текущего года | Руководители ОУ инспектора и методисты УО |
| 1.2. | Первичный отбор участников проекта с 6 по 11 классы | до 15 октября текущего года | Ответственные исполнители по реализации проекта в ОУ, классные руководители, социальные работники кожууна (по согласованию), инспектора и методисты УО |
| 1.3. | Утверждение списков участников проекта на 2016-2017 учебный год | до 25 ноября текущего года | Комиссия по отбору, выявлению и определению участников проекта администраций муниципальных образований (по согласованию) |
| 1.4. | Формирование паспорта семьи и участников проекта | до 15 ноября текущего года | Социальные службы администраций муниципальных образований (по согласованию), социальные службы общеобразовательных организаций, классные руководители участников проекта (по согласованию). |
| 1.5. | Направление утвержденного списка участников проекта комиссиями муниципальных районов (городских округов) в Министерство образования и науки Республики Тыва. | 15 ноября текущего года | Ответственные исполнители по реализации проекта в управлениях образованием муниципальных образований республики (по согласованию). |
|  | | | |
| **2. Педагогическое сопровождение** | | | |
| 2.1. | Организация «школ» в каникулярное время на базе образовательных организаций СПО, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | в течение учебного года | Образовательные организации среднего профессионального образования, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (Хомушку О.М..) (по согласованию) |
| 2.2. | Организация родительских собраний по разъяснению об участии в проекте | сентябрь-октябрь текущего года | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С..), классные руководители участников проекта, ответственные исполнители по реализации проекта, назначенные распоряжением, постановлением муниципального образования, социальные службы администраций муниципальных образований, городских округов (по согласованию). |
| 2.3. | Анкетирование и тестирование учащихся по выбору будущей профессии/специальности | октябрь текущего года | Руководители общеобразовательных организаций кожууна, Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) |
| 2.4. | Углубленное обучение по отдельным предметам участников проекта | октябрь - апрель текущего года | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) Руководители общеобразовательных организаций кожууна |
| 2.5. | Проведение окончательного мониторинга выбора будущей профессии/специальности | декабрь текущего года | Руководители ОУ |
| 2.6. | Организация пробного ЕГЭ для данной категории детей по обязательным предметам и предметам по выбору | март текущего года | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) Руководители общеобразовательных организаций кожууна |
| 2.7. | Организация проведения и сдачи ЕГЭ | май текущего года | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) Руководители общеобразовательных организаций кожууна |
| 2.8. | Анализ результатов сдачи ЕГЭ выпускниками | июнь текущего года | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) Руководители общеобразовательных организаций кожууна |
| 2.9. | Обеспечение участия учащихся на региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников | в течение учебного года | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) Руководители общеобразовательных организаций кожууна |
| 2.10. | Организация и контроль за проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ЕГЭ | ноябрь – апрель текущего года | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) Руководители общеобразовательных организаций кожууна |
|  |  |  |  |
| 1. **Сопровождение для поступления в вузы** | | | |
| 3.1. | Сдача документов на конкурсный отбор по целевому приему Республиканской приемной комиссии (с 20 июня по 15 июля) | июнь - июль текущего года | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) Руководители общеобразовательных организаций кожууна |
| 3.2. | Мониторинг и анализ поступления выпускников в вузы | Сентябрь текущего года | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) Руководители общеобразовательных организаций кожууна |
| 1. **Физическое и психологическое сопровождение** | | | |
| 4.1. | Диспансеризация участников проекта | в течение учебного года | ЦКБ (по согласованию). (Ондар Л.С) |
| 4.2. | Организация классных часов здоровья | в течение учебного года | Классные руководители и социальные работники поселения |
| 4.3. | Мониторинг состояния здоровья участников проекта | в течение учебного года | ЦКБ (по согласованию). (Ондар Л.С) |
|  |  |  |  |
| 4.4. | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий | в течение учебного года | Министерство молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (Хомушку О.М.., по согласованию) |
| **5.** **Профориентационное сопровождение** | | | |
| 5.1. | Организация встреч с учеными научных институтов | в течение учебного года | Классные руководители и руководители ОУ |
| 5.2. | Экскурсионные выезды участников по объектам культурного наследия | в течение учебного года | Классные руководители и руководители ОУ |
| 5.3. | Профориентационная работа на основе кластерного принципа и сетевого взаимодействия по основным востребованным экономикой направлениям подготовки кадров для Республики Тыва | постоянно | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) Руководители общеобразовательных организаций кожууна |
| 5.4. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам поступления в образовательные организации высшего образования и среднего профессионального образования через информационные уголки, стенды, сайт | постоянно | Управление образования Сут-Хольского кожууна (Ондар Л.С) Руководители общеобразовательных организаций кожууна |
| **6. Научно-методическое сопровождение** | | | |
| 6.1. | Проведение научного исследования по определению уровня образованности семей в разрезе кожуунов | 4 квартал текущего года | Информационно-методический кабинет кожууна |
| 6.2. | Разработка методических рекомендаций для учителей по реализации проекта | декабрь 2016 г. | Информационно-методический кабинет кожууна |
| 6.3. | Проведение социологического опроса по эффективности реализации проекта за 3 года | 1 квартал текущего года | Информационно-методический кабинет кожууна |
| 6.4. | Организация семинаров для учителей-предметников по педагогическому сопровождению участников проекта | в течение учебного года | Информационно-методический кабинет кожууна |