Утвержден

Постановлением администрации

Сут-Хольского кожууна

от года №

## П О Р Я Д О К

## разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва»

### I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва» (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

муниципальная программа Сут-Хольского кожууна - система мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам реализации, финансовому обеспечению и исполнителям, направленных на решение вопросов местного значения, осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Сут-Хольского кожууна законами Российской Федерации и законами Республики Тыва, обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Сут-Хольского  кожууна (далее - программа).

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач для достижения цели муниципальной программы;

разработчик государственной программы – администрация Сут-Хольского кожууна и (или) подведомственные ей структурные подразделения;

исполнитель государственной программы – администрация Сут-Хольского кожууна и (или) подведомственные ей структурные подразделения, ответственные непосредственно за реализацию мероприятий муниципальной программы;

соисполнители муниципальной программы – администрация Сут-Хольского кожууна и (или) иные главные распорядители средств муниципального бюджета муниципального образования «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва», являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

участники муниципальной программы – администрация Сут-Хольского кожууна или иные главные распорядители средств муниципального бюджета и бюджетов муниципальных внебюджетных фондов, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо отдельных мероприятий муниципальной программы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

3. Программа может включать в себя подпрограммы, содержащие отдельные мероприятия в определенных отраслях (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках программы задач.

II. Требования к содержанию программы

5. Программы разрабатываются исходя из положений федеральных законов, регионального законодательства, Программы социально-экономического развития  Республики Тыва, основных направлений деятельности администрации Сут-Хольского кожууна, нормативных правовых актов администрации Сут-Хольского кожууна.

6. Программа содержит:

1) паспорт и структуру  программы (подпрограммы) по форме согласно приложениям № 1а и 1б к настоящему Порядку;

2) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Сут-Хольсокго  кожууна и ее основные показатели, анализ социальных, финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы;

3) приоритеты и цели принимаемых мер в соответствующей сфере социально-экономического развития Сут-Хольского кожууна, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Сут-Хольского кожууна и планируемые показатели по итогам реализации программы;

4) прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

5) сроки реализации программы в целом, этапы программы (в случае необходимости) и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

6) перечень показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, (Приложение №2);

7) перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями программы (Приложение №3);

8) перечень подпрограмм, краткое описание основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

9) информацию по ресурсному обеспечению программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам программы, мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации программы) (Приложение №4);

10) методику оценки эффективности программы;

11) подпрограммы с приложениями.

7. Помимо информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, программа может содержать:

1) в случае оказания муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам – прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы (Приложение №5);

2) в случае участия в реализации программы сельских поселений - информацию о прогнозных расходах за счет бюджетов сельских поселений;

3) в случае участия в реализации программы государственных внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию программы

4) в случае привлечения средств вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий программы - информацию об условиях их предоставления, о направлении их использования.

8. Целевые показатели программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы, а также:

1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена программа;

2) иметь количественное значение;

3) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программы;

4) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.

9. Отражение в программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями.

10. Оценка планируемой эффективности программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие.

11. Обязательным условием оценки планируемой эффективности программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной программы применяются:

1) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Сут-Хольского кожууна в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики кожууна. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Сут-Хольского кожууна;

2) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

### III. Решение о разработке программы и этапы ее разработки и утверждения

12. Разработка и реализация программы осуществляются администрацией Сут-Хольского кожууна и ее структурными подразделениями, являющимися главными распорядителями средств бюджета Сут-Хольского кожууна (далее - ответственный исполнитель) совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации Сут-Хольского кожууна, муниципальными учреждениями, являющимися главными распорядителями средств бюджета Сут-Хольского кожууна, - соисполнителями программы (далее - соисполнители).

13. Разработка и реализация муниципальных программ включают в себя следующие этапы:

1) разработка проекта концепции муниципальной программы;

2) отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной программы;

3) оценка и утверждение муниципальной программы;

4) финансирование муниципальной программы;

5) управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения;

6) ежегодное проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы;

7) изменение, приостановление и продление срока ее реализации, завершение муниципальной программы.

14. Программы утверждаются постановлением администрации Сут-Хольского кожууна. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в программы.

15. Разработка программ осуществляется на основании перечня программ, утверждаемого постановлением администрации Сут-Хольского кожууна (далее - перечень программ).

16. Проект перечня программ формируется  заместителем председателя администрации Сут-Хольсокго кожууна по экономике и финансам, по согласованию с Финансовым управлением Сут-Хольского кожууна (далее - Финансовое управление).

17. Предложение о включении программы в перечень программ, а также внесение изменений в перечень программ в части ранее утвержденных программ, представляется структурными подразделениями администрации Сут-Хольского кожууна (далее - структурные подразделения администрации), заместителю председателя администрации Сут-Хольского кожууна по экономике и финансам и Финансовое управление до 1 сентября текущего года.

18. Принятие решения об утверждении перечня программ, а также о внесении в него изменений осуществляется в установленном порядке до 1 октября текущего года.

19. Перечень программ содержит следующие данные:

1) наименования программ;

2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей программ;

3) основные направления реализации программ.

20. Разработка проекта программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

21. Проект программы, разработанный ответственным исполнителем, проходит стадию согласования (Приложение №12) с председателем администрации, заместителями председателя по отраслям, а также с консультантом по правовым и кадровым вопросам администрации Сут-Хольского кожууна. И только после согласования и одобрения на заседании коллегии администрации Сут-Хольского кожууна проект программы включается в перечень программ.

22. Основные параметры утвержденных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Сут-Хольского кожууна на очередной финансовый год и плановый период.

23. Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до начала очередного финансового года.

24. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Сут-Хольского кожууна на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

### IV. Финансовое обеспечение реализации программ

25. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Сут-Хольского кожууна, привлеченных средств бюджетов других уровней, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и внебюджетных источников.

26. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований.

27. Мероприятия инвестиционного характера в программе указываются с поадресным перечнем объектов капитального строительства.

### V. Реализация программы и контроль за ее реализацией

28. Реализация программы осуществляется в соответствии с комплексным планом реализации программы (далее - план реализации), содержащим перечень основных мероприятий программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

29. Ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с правовыми актами Сут-Хольского кожууна - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры программы (цели, задачи, целевые показатели программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы (подпрограммы), утвержденные администрацией района, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей программы, а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию мероприятий программы и сроков их исполнения.

30. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в случаях:

1) необходимости приведения цели и задач муниципальной программы и (или) задач подпрограммы в соответствие с целями и задачами Программы действий Администрации Сут-Хольского кожууна по социально-экономическому развитию Сут-Хольского кожууна на долгосрочный период;

2) изменения состава полномочий ответственного исполнителя и участников программы;

3) корректировки перечня (содержания) мероприятий подпрограммы муниципальной программы, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации, целевых показателей, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

4) необходимости корректировки муниципальной программы по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ, проведенной в соответствии с п. 31 настоящего Порядка.

31. Ответственные исполнители совместно с соисполнителями направляют заместителю председателя администрации кожууна по экономике и финансам и в Финансовое управление:

1) в конце I-ого полугодия, до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе реализации муниципальной программы, оформленную согласно приложениям №6-10 к настоящему Порядку, с приложением пояснительной записки и утвержденных смет расходов (при их наличии);

2) ежегодно, до 1 марта:

а) отчет о реализации муниципальной программы в отчетном году с анализом финансирования муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств, составленный в соответствии с приложениями №6-11 настоящего Порядка;

б) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, проведенной в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы.

32. Ответственные исполнители ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом, самостоятельно вносят данные по реализации муниципальных программ в отчетном году в Государственную автоматизированную информационную систему (ГАСУ).

33. Заместитель председателя администрации кожууна по экономике и финансам и консультант по экономике, предпринимательству и закупкам ежегодно до 1 апреля формируют сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и направляют его на заседание коллегии администрации Сут-Хольского кожууна с предложениями по:

а) дальнейшей реализации (приостановлению, прекращению действия и пр.) муниципальных программ

б) снижению объемов финансирования муниципальных программ или отдельных мероприятий и объектов муниципальных программ, по которым обнаруживается значительное отставание от запланированных целевых индикаторов (показателей);

в) повышению эффективности государственных программ.

34. Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

5) информацию о внесенных изменениях в программу;

35.Коллегия администрации Сут-Хольского кожууна ежегодно до 1 мая рассматривает на своем заседании результаты реализации муниципальных программ в отчетном году и по итогам оценки их эффективности:

а) в рамках своих полномочий формирует предложения, рекомендации о дальнейшей реализации муниципальной программы;

б) в необходимых случаях принимает решения о продлении срока реализации муниципальной программы, приостановлении действия, досрочном прекращении, необходимости корректировки и повышении эффективности мероприятий муниципальной программы.

По итогам рассмотрения результатов реализации муниципальных программ за отчетный год и оценки их эффективности коллегия администрации Сут-Хольского кожууна выносит на рассмотрение Председателя администрации Сут-Хольского кожууна обобщенный доклад о реализации муниципальных программ в отчетном году с предложениями по их дальнейшей реализации.

36. Финансовое управление представляет заместителю председателя администрации кожууна по экономике и финансам информацию по форме согласно приложению № 9, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения в конце I-ого полугодия, до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

37. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ по форме согласно приложению № 9, рассматриваются на заседании администрации Сут-Хольского кожууна не менее 1 раза в год в соответствии с настоящим Порядком.

38. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляются заместителями председателя администрации Сут-Хольского кожууна в соответствии с распределением обязанностей.

39. По результатам оценки эффективности муниципальной программы председатель администрации Сут-Хольского кожууна может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в Хурал представителей муниципального района «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва» отчет о ее реализации в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

40. Внесение изменений в отдельные мероприятия муниципальной программы в части строек и объектов осуществляется при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия, в порядке, установленном настоящим Порядком.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым управлением в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Тыва и нормативно-правовыми актами администрации Сут-Хольского кожууна.

41. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией Сут-Хольского кожууна, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

42. Контроль за ходом реализации муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в соответствии с его полномочиями, установленными законодательством.

43. В случае завершения муниципальной программы ответственные исполнители представляют доклад о ходе реализации, результатах и эффективности муниципальной программы за весь период ее реализации, в том числе по программным мероприятиям, годам, источникам и объемам финансирования, с анализом достижения запланированных муниципальной программой целевых показателей на рассмотрение коллегии администрации Сут-Хольского кожууна.

44. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Если ответственный исполнитель не имеет официальный сайт, то доклад размещается на официальном сайте администрации Дзун-Хемчикского кожууна в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствующем разделе.

45. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение и за недостижение целевых показателей муниципальной программы, за нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, за невнесение в установленные сроки в Государственную автоматизированную информационную систему (ГАСУ) данных по реализации муниципальных программ в отчетный период, руководители органов местного самоуправления - ответственные исполнители, соисполнители и участники муниципальной программы несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

46. Администрация Сут-Хольского кожууна ежегодно представляет на рассмотрение Хурала представителей муниципального района «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва» информацию о реализации и финансировании муниципальных программ в составе ежегодных отчетов об исполнении местного бюджета муниципального района «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва».

### VI. Полномочия администрации и его структурных подразделений

при разработке и реализации программ

47. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию Сут-Хольского кожууна;

2) организует реализацию программы, подготавливает предложения о внесении изменений в программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) в конце I-ого полугодия, до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием,  представляет заместителю председателя администрации кожууна по экономике и финансам и в Финансовое управление сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, и по исполнению комплексного плана по реализации мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, ответственных лиц;

4) ежегодно, до 1 марта, подготавливает и представляет заместителю председателя администрации кожууна по экономике и финансам и в Финансовое управление отчет о реализации муниципальной программы в отчетном году с анализом финансирования муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств, составленный в соответствии с приложениями №6-11 настоящего Порядка;

5) ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом, самостоятельно осуществляет внесение данных по реализации муниципальных программ в отчетном году в Государственную автоматизированную информационную систему (ГАСУ).

6) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы заместителя председателя администрации кожууна по экономике  и Финансового управления;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации программы;

47. Соисполнители:

1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы заместителя председателя администрации кожууна по экономике  и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации программы, для внесения данных по реализации муниципальных программ в отчетном году в Государственную автоматизированную информационную систему (ГАСУ);

4) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

_____________