**Администрация муниципального района**

**«Сут-Хольский кожуун Республики Тыва»**

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ муниципального района «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва» за 2020 год**

**с. Суг-Аксы, 2021 год**

# Введение

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сут-Хольского кожууна Республики Тыва за 2020 год (далее – Сводный отчет) подготовлен в соответствии с пунктом 54 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сут-Хольского кожууна Республики Тыва, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва» от 14.11.2016 № 626-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сут-Хольского кожууна» (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Сут-Хольского кожууна, и с учетом уточненной информации Финансового управления Сут-Хольского кожууна.

К Сводному отчету прилагается информация:

«Исполнение реализации муниципальных программ Сут-Хольского кожууна по состоянию на 01.12.2020 год» (приложение № 1);

# 1. Общие сведения о муниципальных программах Сут-Хольского кожууна

За 2020 год администрацией реализовано 18 муниципальных программ и 8 подпрограмм из перечня муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик | Наименование программ | Основные направления реализации муниципальных программ | Источник ресурсного обеспечения  |
| 1 | Управление культуры | Подпрограмма "Развитие туризма в Сут-Хольском кожууне Республики Тыва на 2020-2022 гг". |  Создание условий для развития туризма и   сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Сут-Хольского кожууна | бюджет муниципального района |
| 2 | Подпрограмма "Развитие народного творчества в Сут-Хольском кожууне Республики Тыва на 2020-2022 гг" | Сохранения и развития народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества и мероприятия по поддержке народных художественных промыслов на территории Сут-Хольского кожууна | бюджет муниципального района |
| 3 | Управление сельского хозяйства | Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Сут-Хольском кожууне на 2016-2020гг" | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»«Поддержка малых форм  хозяйствования» | бюджет муниципального района |
| 4 | Управление образование | Программа развитие образование 2014-2020 годы |
| Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" | Работа по организации оздоровления, отдыха и летней занятости детей и подростков. | бюджет муниципального района |
| 5 | Подпрогамма "Патриотическое воспитание детей и молодежи в Сут-Хольском кожууне на 2016-2018гг"  | «Патриотическое воспитание населения на территории Сут-Хольского кожууна» «Вовлечение молодежи на территории Сут-Хольского кожууна» | бюджет муниципального района |
| 6 | Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений" | Организация безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях. Охрана труда, радиационная, экологическая, электротехническая и пожарная безопасность, взрывобезопасность. | бюджет муниципального района |
| 7 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2018гг" | Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Сут-Хольского кожууна | бюджет муниципального района |
| 8 | Подпрограмма "Эффективный учитель-успешный ученик на 2019-2020гг" | Развитие дошкольного и общего образования в Сут-Хольском кожууне и развитие дополнительного образования | бюджет муниципального района |
| 9 |  Подпрограмма "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием на 2016-2018гг" | Создание условий для получения высшего образования не менее чем одним из детей в каждой семье Сут-Хольского кожууна | бюджет муниципального района |
| 10 | Подпрограмма "Развитие организация питания дошкольных учреждений и воспитаников образовательных учреждений Сут-Хольского кожууна" | Обеспечение качества и безопасности питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников | бюджет муниципального района |
| 11 | Управление труда и по социальной политике | Программа "Доступная среда и реабилитация отдельных категорий граждан в кожууне на 2017-2019гг." | Совершенствования системы социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа лиц ограниченными возможностями здоровья | бюджет муниципального района |
| 12 | Администрациякожууна | Программа "Пожарная безопасность и защита населения Сут-Хольского кожууна от чрезвычайных ситуаций в 2019-2021гг." | Повышения уровня пожарной защиты территории Сут-Хольского кожууна | бюджет муниципального района |
| 13 | Программа "Профилактика и предотвращение правонарушений на территории Сут-Хольского кожууна на 2019-2021гг" |  Координация предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, решающих проблему правонарушений | бюджет муниципального района |
| 14 | Программа "Охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального района Сут-Хольский кожуун Республики Тыва на 2018-2020гг" | «Развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения» | бюджет муниципального района |
| 15 | Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сут-Хольском кожууне на 2018 год и на период до 2020 года." | «Развитие торговли в Сут-Хольском кожууне«Развитие малого и среднего предпринимательства в Сут-Хольском кожууне на 2018-2020 годы» | бюджет муниципального района |
| 16 | Программа "Обеспечение учета и оптимизация деятельности по управлению муниципальным имуществом в Сут-Хольском кожууне на 2019-2021гг." | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности и земельных участков и эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков. | бюджет муниципального района |
| 17 | Программа "Архитектура и градостроительство Сут-Хольского кожууна на 2017-2020гг" | Развитие системы водоснабжения и водоотведения»«Энергосбережение»«Капитальный ремонт муниципального имущества» | бюджет муниципального района |
| 18 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории сельского поселения сумон Суг-Аксынский на 2018-2020гг" | Чистый кожуун»«Освещение улиц»«Озеленение»«Содержание и благоустройство гражданских кладбищ»«Колодцы»«Прочие мероприятия по благоустройству» | бюджет муниципального района |
| 19 | Программа "Социальная защита семьи детей на 2016-2018гг." | Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказание поддержки малоимущих семьям в рамках антикризисных мер | бюджет муниципального района |
| 20 | Программа "О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями в Сут-Хольском кожууне на 2017-2019гг." | Стабилизация показателей заболеваемости туберкулезом среди населения кожууна и улучшение эффективности лечения больных туберкулезом. Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: улучшение материально-технической базы противотуберкулезной службы кожууна; внедрение современных методов диагностики и лечения туберкулеза | бюджет муниципального района |
| 21 | Программа "Совершенствование молодежной политики и развитие физической культуры и спорта Сут-Хольского кожууна на 2017-2019 гг" | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Сут-Хольского кожууна»«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Сут-Хольского кожууна»«Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» | бюджет муниципального района |
| 22 | Программа "Развитие информационного общества и средств массовой коммуникации, информатизации Сут-Хольского кожууна на 2017 год" | Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счёт обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий, радикального повышения эффективности государственного управления при обеспечении безопасности в информационном обществе. | бюджет муниципального района |
| 23 | Программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном районе "Сут-Хольский кожуун Республики Тыва". | Содействие развитию ТОС в муниципальном образовании Сут-Хольский кожуун и оказание информационной, методической, материальной поддержки органам ТОС | бюджет муниципального района |
| 24 | Программа «Формирование современной городской среды на 2020-2022 годы» | Повышение качества и комфорта на территории кожууна, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства Сут-Хольского кожууна | бюджет муниципального района |
| 25 | Программа «Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих Сут-Хольского кожууна Республики Тыва на 2019-2021 годы» | Повышение эффективности-исполнения муниципальными служащими должностных полномочий и функциональных обязанностей, создание условий для продвижения квалифицированных кадров, а также их подготовка к выполнению новых функциональных обязанностей.  | бюджет муниципального района |

В соответствии с п. 54 Порядка годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 апреля года, следующего за отчетным, и направляется в финансовое управление и отдел экономики.

## 1.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ

Отделом экономики администрации на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

При осуществлении данного анализа были использованы следующие допущения:

- при определении средней степени достижения показателей муниципальной программы учитывались плановые и фактические значения показателей, измеряющих цель муниципальной программы;

- при противоречии данных ответственного исполнителя данным Тывастата (в части показателей, разрабатываемых в рамках Федерального плана статистических работ) применялись данные Тывастата;

- показатели, фактические значения по которым на дату подготовки годового отчета ответственного исполнителя отсутствовали, не учитывались при расчете средней степени достижения показателей муниципальной программы;

- фактические расходы на реализацию конкретной муниципальной программы определялись на основании данных о кассовых расходах местного бюджета, представленных Финансовым управлением Сут-Хольского кожууна.

## 1.2. Сведения о выполнении расходных обязательств МР Сут-Хольского кожууна РТ, связанных с реализацией муниципальных программ

В соответствии с требованиями Порядка и Указаний ответственные исполнители муниципальных программ в составе годовых отчетов представляют информацию об объемах фактического финансирования муниципальной программы, в том числе по источникам, в сравнении с объемами, предусмотренными муниципальной программой. Анализ причин недостаточного финансирования муниципальной программы (при наличии такового) предоставляется по каждому источнику: информация о мерах по привлечению к реализации муниципальной программы внебюджетных источников финансирования, принятых муниципальными заказчиками.

Первоначальный план на 2020 год составлял – 10 574 тыс. рублей, уточненный план на 2020 год составил – 8496 тыс. рублей.

Следует отметить, что в соответствии с данными, представленными Финансовым управлением администрации Сут-Хольского кожууна по итогам 2020 года, наибольшие объемы бюджетных расходов местного бюджета были запланированы на реализацию муниципальных программ «Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений"» - 3842,15 тыс. руб., «Программа "Архитектура и градостроительство Сут-Хольского кожууна на 2017-2020гг" – 1377,8 тыс. руб., «Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории сельского поселения сумон Суг-Аксынский на 2018-2020гг"» - 532,9 тыс. руб, что составляет более 67% от общего объема расходов местного бюджета по данным сводной бюджетной росписи на 31.12.2020 г.

Наименьшие объемы расходов бюджетных средств местного бюджета были использованы на реализацию муниципальной программы «Программа "Доступная среда и реабилитация отдельных категорий граждан в кожууне"» - 15,0 тыс. рублей, что составляет 0,17% от общего объема расходов местного бюджета по данным сводной бюджетной росписи на 31.12.2020 г..

В целом следует отметить достаточно высокий 100% уровень кассового исполнения местного бюджета муниципальных программ (по отношению к сводной бюджетной росписи на 31.12.2020г.).

# 2. Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программах в 2020 год

## 2.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства на 2020-2022 годы».

В данную программу входят 2 подпрограммы:

1) Подпрограмма "Развитие туризма в Сут-Хольском кожууне Республики Тыва на 2020-2022 гг" направлена на создание условий для развития туризма и сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Сут-Хольского кожууна.

2) Подпрограмма «Развитие народного творчества»": основным направлением реализации программы является сохранение и развитие народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества и мероприятия по поддержке народных художественных промыслов на территории Сут-Хольского кожууна.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

1) Подпрограмма "Развитие туризма в Сут-Хольском кожууне Республики Тыва на 2020-2022 гг":

Приобретены оргтехника (принтер, ноутбук), альтернативная электроэнергия - 49,95 тыс. рублей, туристические и спортивные принадлежности на сумму – 60 тыс. рублей.

Проведено спортивное мероприятие «Скайраннинг», в котором приняло участие свыше 50 участников, израсходовано 90 тыс. рублей на призы и ГСМ.

2) Подпрограмма «Развитие народного творчества»":

Приобретена оргтехника на 106,7 тыс. рублей: появилась возможность участия в ВКС и вебинарах Министерства культуры, Республиканского Центра народного творчества и досуга и других учреждений культуры РТ.

 Проведен Кожуунный этап республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы». Израсходовано 22 тыс. рублей. Награжден обладатель Лауреата 1 ст. самодеятельный коллектив с. Алдан-Маадыр. Выявлены самодеятельные талантливые артисты. Ученица СОШ с. Алдан-Маадыр Анита Ооржак приняла участие в республиканском онлайн - фестивале «Салют Победы» в номинации «Письмо Победителю» со своим сочинением «Письмо дедушке - участнику ВОВ Ховалыг Оюу Агбакай оглу». В номинации «Тиилелгение толу» награжден Ветеран труда, член Совета женщин с. Бора-Тайга Ооржак Дадар Сергеевна.

Приняли участие в Республиканском заочном дистанционном детском конкурсе исполнителей хоомей «Сарадак-2020», в результате участник от Сут-Хольского кожууна награжден призом Гран-При, 40 тыс. рублей.

Кожуунный конкурс гитаристов, баянистов, гармонистов и аккордеонистов посвященный ко Дню защитника Отечества «Ойнап берем,хогжумчу». Израсходовано 18 тыс. рублей. В результате выявлены талантливые исполнители на музыкальных инструментах для дальнейшего привлечения их в культурную жизнь кожууна. Также куплены подарки для детей на сумму 39 тыс. рублей к Новому Году.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 650 тыс. рублей, уточненный бюджет – 425,7 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 425,7 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №1 в 2021 году.

2. Принять меры по достижению показателей цели Мунпрограммы №1.

## 2.2. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Сут-Хольском кожууне на 2016-2020гг".

Программа направлена на развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку малых форм  хозяйствования.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

Финансовые средства в размере 50 тыс. рублей были направлены на обеспечение дизельным топливом для выполнения сезонных сельскохозяйственных работ, расп.№164 от 27.04.2020. перечислено за дизтопливо ИП Монгуш Б.В.

Также проведены мероприятия по регулирование численности волков, израсходовано 10 тыс. рублей, перечислено за ГСМ ИП Монгуш Б.В. Договор №12 от 10.02.2020.

Проведены организационные мероприятия по проведению кожуунного конкурса "Лучший косарь 2020", расп.№301-р приобретены ценные призы победителям конкурса в размере 10 тыс. рублей.

Выявлены и уничтожены заросли дикорастущей конопли, 40 тыс. рублей Расп.№241 от 09.07.2020 перечислено на ИП Ондар С.Д..

Обеспечено организованное проведение искусственного осеменения для улучшения качества породы КРС на территории кожууна, 30 тыс. рублей расп.№253 от 19.06.2020 перечислено на Шырап Н.Б.

На организационные мероприятия по проведению республиканского Наадыма-2020 год расп.№329 от 25.08.2020 г перечислено 20 тыс. рублей за ГСМ ИП Монгуш Б.В.

На приобретение ГСМ по организованному проведению зимовки скота перечислено 40 тыс. рублей расп.№471 от 03.12.2020.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 200 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 200 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №2 в 2021 году.

2. Принять меры по достижению показателей цели Мунпрограммы №2.

## 2.3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образование 2014-2020 годы».

В данную программу входят 7 подпрограмм:

1) Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" направлена на работу по организации оздоровления, отдыха и летней занятости детей и подростков.

2) Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи в Сут-Хольском кожууне на 2016-2018гг" направлена на патриотическое воспитание подрастающего населения на территории Сут-Хольского кожууна, на вовлечение молодежи.

3) Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений" направлена на организацию безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях, охрану труда, радиационной, экологической, электротехнической и пожарной безопасности, взрывобезопасности.

4) Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2018гг" направлена на обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Сут-Хольского кожууна.

5) Подпрограмма "Эффективный учитель - успешный ученик на 2019-2020гг" направлена на развитие дошкольного и общего образования в Сут-Хольском кожууне и
развитие дополнительного образования.

6) Подпрограмма "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием на 2016-2018гг" направлена на создание условий для получения высшего образования не менее чем одним из детей в каждой семье Сут-Хольского кожууна.

7) Подпрограмма "Развитие организация питания дошкольных учреждений и воспитанников образовательных учреждений Сут-Хольского кожууна" направлена на обеспечение качества и безопасности питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

1) Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей": во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 15 декабря 2010 года №564 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Тыва» в 2020 году по линии Управления образования утвержден реестр 7 летних пришкольных лагерей с общим охватом 510 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Объем финансирования в 2020 году составило: 248 тыс. рублей, который предусмотрен на оплату оказанных услуг по акарицидной обработке территорий и дератизационные работы в зданиях ОУ. Аккарацидная обработка-124,595 рублей, дезинсекция и дератизация - 30,992 рублей, сан/гигиен-е исследование-92,412 рублей. Заключены договора с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ".

2) Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи в Сут-Хольском кожууне на 2016-2018гг": 12,6 тыс. рублей выделено для участия победителей муниципального этапа фестиваля "Виват, кадет" в республиканском этапе. 7,65 тыс. рублей выделено на призы муниципального этапа фестиваля "Виват, кадет". Принимали участие 24 учащихся МБОУ Алдан-Маадырской и МБОУ Суг-Аксынской СОШ. В муниципальном этапе - 129 учащихся. 3,9 тыс. рублей выделено для проведения кожуунного соревнования по лыжным гонкам "Биатлон", приняли участие 10 учащихся.

3) Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений":

На разработку ПСД МБОУ Хор-Тайгинской СОШ - 35,0 тыс. руб.

На бурение скважины МБОУ Хор-Тайгинской СОШ - 30 тыс. рублей.

На приобретение запасных частей для школьных автобусов выделено - 50,0 тыс. руб (Бора-Тайга СОШ - 25,0 тыс. рублей, Алдан-Маадыр СОШ - 25,0 тыс. рублей) и Управление образования - 25,0 тыс. рубей.

На освидетельствование водителя перед и после рейсами выделено - 6,0 тыс. рублей. За медицинские услуги проведения медосмотров работников УО выделено - 114,15 тыс. рублей. На проведение СОУТ работникам УО выделено - 16,8 тыс. рублей.

На приобретение колосников для общеобразовательных школ выделено - 240,0 тыс. рублей.

Софинансирование нацпроекта для ремонта кабинетов "Точка роста" и "Цифровая образовательная среда" выделено 670,0 тыс. рублей, в т.ч. на МБОУ Алдан-Маадырская СОШ - 270,0 тыс. рублей и Бора-Тайгинская СОШ" - 300,0 тыс. рублей, Хор-Тайгинская СОШ-100,0 тыс. рублей.

На приобретение строительных материалов выделено всего-80,4 тыс. рублей, в т.ч ДЮСШ-40,0 тыс. рублей, ПК "Салгал"- 40,4 тыс. рублей, для ДОУ-330,0 тыс. рублей, школам- 392,18 тыс. рублей.

Для установки видеонаблюдения выделено МБДОУ Сайзанак - 120,0 тыс. рублей и для проведения энергетического обследования МБОУ Суг-Аксынская СОШ - 35,0 тыс. рублей.

Для проведения Единого государственного экзамена приобретены канцтовары и тонеры для заправки картриджей - 23,9 тыс. рублей, на медикаменты - 1,1 тыс. рублей, а также приобретены средства индивидуальной защиты для организаторов и учащихся ЕГЭ на 47,25 тыс. рублей. Для перевозки членов ГЭК приобретены ГСМ на 70,6 тыс. рублей, также для перевозки учащихся выделено 21,3 тыс. рублей. Для установки пожарной сигнализации выделено всего - 213,864 тыс. рублей, в т.ч. МБОУ Алдан-Маадырская СОШ - 150,0 тыс. рублей, Ак-Дашская СОШ- 63,864 тыс. рублей.

Штрафные санкции МБОУ Суг-Аксы СОШ выделено - 44,0 тыс. рублей.

За медицинские услуги проведения медосмотров работников МБУ ДО ДЮСШ выделено - 60,3 тыс. рублей, МБУ ДО ПК "Салгал" выделено - 22,8 тыс. рублей. За медицинские услуги проведения медосмотров работников образовательных учреждений (ДОУ, школы) - 1109,5 тыс. рублей, а также приобретены средства индивидуальной защиты для учащихся образовательных учреждений - 72,0 тыс. рублей.

Выделено за телематические услуги связи школам - 56,0 тыс. рублей, за услуги по установке и монтажу тахографа Атол МБОУ Ак-Дашская СОШ -20,0 тыс. рублей. Для проведения новогодних утренников выделено школам - 105,628 рублей

4) Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2018гг".

Всего на развитие физической культуры предусмотрено 120 тыс. руб. освоено 41,1 тыс. рублей, в т.ч на "Хуреш" Кубок Главы РТ- 12,88 тыс. рублей, на "Хуреш" Шагаа- 9,2 тыс. рублей, на Республиканский турнир по дзюдо-7,12 тыс. рублей, Самбо среди юношей - 5,52 тыс. рублей, на Первенство РТ по спортивной женской борьбе среди девушек-2,7 тыс. рублей. Участники получили призовые места.

5) Подпрограмма "Эффективный учитель - успешный ученик на 2019-2020гг".

На проведение муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства "Учитель года" в 5 направлениях, "Воспитатель года", "Педагог-психолог", "Молодой учитель", "Лучший педагог-мужчина" было выделено 50 тыс. рублей. Всего приняли участие 74 учителей. По итогам конкурсов были награждены 31 призовых мест, поощрены победители, принимающие участие в республиканском этапе. В республиканском этапе принимяли участие 10 педагогов.

23,7 тыс. рублей были направлены на участие 35 учащихся кожуунных школ в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. На участие в республиканском этапе конкурса "Ученик года-2020" выделено 10,8 тыс. рублей. В нем приняли участие учащаяся МБОУ Суг-Аксынской СОШ с группой поддержки в количестве 5 человек.

13,82 тыс. рублей были направлены на участие в республиканском соревновании по хоккею с мячом среди учащихся. Приняли участие 14 учащихся МБОУ Бора-Тайгинской СОШ.

6) Подпрограмма "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием на 2016-2018гг".

Выделено 25,0 тыс. рублей для оказания материальной помощи участникам губернаторского проекта "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием".

7) Подпрограмма "Развитие организация питания дошкольных учреждений и воспитанников образовательных учреждений Сут-Хольского кожууна".

 Предусмотрено подпрограммой на продукты питания МБДОУ "Чинчи" всего 291,0 тыс. рублей. Всего профинансировано 291,0 тыс. рублей за 12 месяцев 2020г. Для проведения новогодних утренников ДОУ выделено - 28,5 тыс. руб.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 4524 тыс. рублей, уточненный бюджет – 4595,6 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 4595,6 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа также оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №3 в 2021 году.

2. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.4. О ходе реализации муниципальной программы Программа "Доступная среда и реабилитация отдельных категорий граждан в кожууне на 2017-2019гг.".

Данная программа направлена на совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа лиц ограниченными возможностями здоровья.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

20 февраля 2020года в центральной библиотеке кожууна прошло итоговое Сут-хольского заседание Совета ветеранов кожууна. В мероприятии приняли участие более 40 ветеранов. Поздравили всех ветеранов и наступающим праздником «Шагаа» и вручили благодарственные письма, ценные подарки.

С 1 декабря по 10 декабря 2020 года в кожууне проведено декада инвалидов. В течение декады 5 инвалидам и пожилым людям оказана материальная помощь.

Всего на мероприятия израсходовано 15 тыс. рублей.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 30 тыс. рублей, уточненный бюджет – 15 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 15 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа также оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №4 в 2021 году.

2. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.5. О ходе реализации муниципальной программы "Пожарная безопасность и защита населения Сут-Хольского кожууна от чрезвычайных ситуаций в 2019-2021гг.".

Программа направлена на повышение уровня пожарной защиты территории Сут-Хольского кожууна.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

На приобретение ранцевых лесных огнетушителей израсходовано 10 тыс. рублей, распоряжение №143-р 10 апреля 2020 года. 20,0 тыс. рублей направлено на софинансирование губернаторского проекта «Новая жизнь (Чаа сорук)», 10,0 тыс. рублей на приобретение ГСМ для ликвидации ЧС.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 60 тыс. рублей, уточненный бюджет – 40 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 40 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа также оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №5 в 2021 году.

2. Рассмотреть возможность увеличения объема финансирования программы в 2021 году.

3. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.6. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика и предотвращение правонарушений в Сут-Хольском кожууне на 2019-2021 годы».

Программа направлена на координацию предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, решающих проблему правонарушений.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

Мероприятие программы софинансирование губернаторского проекта «Новая жизнь (Чаа сорук)» должно быть направлено 80 тыс. рублей. Участниками губернаторского проекта «Новая жизнь (Чаа сорук)» стали 4 гражданина, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Данная программа реализуется с целью профилактики правонарушений и девиантного поведения среди населения кожууна.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 60 тыс. рублей, уточненный бюджет – 0 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 0 рублей.

Таким образом, муниципальная программа в 2020 году не реализовалась.

**Эффективность реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2020 году не реализовалась.

**Выводы:**

Муниципальная программа в 2020 году не реализовалась. Требуется уточнение сметы расходов для продолжения программы.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №6 в 2021 году.

2. Рассмотреть возможность увеличения объема финансирования программы в 2021 году.

3. Рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.7. О ходе реализации муниципальной программы «Охрана земель сельскохозяйственного назначения муниципального района Сут-Хольский кожуун Республики Тыва».

Программа направлена на развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения на территории Сут-Хольского кожууна.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

Первоначальный бюджет программы на 2020 г. – 200 тыс. рублей, уточненный бюджет составил – 0 рублей. Муниципальная программа в 2020 году не реализовалась.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 200 тыс. рублей, с учетом уточненного бюджета на 2020 год – 0 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 0 рублей.

Таким образом, муниципальная программа в 2020 году не реализовалась.

**Эффективность реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2020 году не реализовалась.

**Выводы:**

Муниципальная программа в 2020 году не реализовалась. Требуется уточнение сметы расходов для продолжения программы.

**Предложения**:

1. Рассмотреть возможность реализации Мунпрограммы №7 в 2021 году, с учетом анализа реализации программы в 2020 году.

## 2.8. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сут-Хольском кожууне на 2018 год и на период до 2020 года.".

Данная программа направлена на развитие торговли в Сут-Хольском кожууне, развитие малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

На участие в республиканских ярмарках и на организацию кожуунных выставок ярмарок местных товаров и услуг направлено было 15 тыс. рублей. Проведена ярмарка в честь дня праздника "Шагаа-2020". Всего участвовали 12 сельхоз предприятий из них 9 КФХ, 3 СПК. Выручка предпринимателей составила 32,6 тыс. рублей. Ассортимент товары молочные продукты, мясо, соленья. Награждены активные участники согласно смете 1 место Ондар Василий Дыгбашович в сумме 4,0 тыс. рублей, 2 место КФХ Монгуш Андрей Ачын-оолович - 3,5 тыс. рублей, 3 место Ховалыг Урана Монгушовна в сумме 3,0 тыс. рублей. 4 место Ондар Орлаана Борбак-ооловна из.с. Бора-тайга в сумме - 2,5 тыс. рублей. 5 место Монгуш Ульяна Девер-ооловна из. Бора-Тайга в сумме 2,0 тыс. рублей.

На предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства направлено 28 тыс. рублей. Проведен новогодний конкурс "Лучшее новогоднее оформление".

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 300 тыс. рублей, уточненный бюджет – 43 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 43 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа также оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №8 в 2021 году.

2. Рассмотреть возможность увеличения объема финансирования программы в 2021 году.

3. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.9. О ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение учета и оптимизация деятельности по управлению муниципальным имуществом в Сут-Хольском кожууне на 2019-2021гг.".

Программа направлена на совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности и земельных участков и эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

Распоряжением администрации муниципального района "Сут-Хольский кожуун Республики Тыва" №20-р от 27.01.2020г, выделено 8.000 рублей. Выполнен межевой план земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Суг-Аксы, ул. Доржу, д. 9/1 (для предоставления бесплатно в собственность многодетным семьям) согласно по договору №12 от 23.01.2020г ООО "Вектор".

 Распоряжением администрации муниципального района "Сут-Хольский кожуун Республики Тыва" №59-Р от 19.02.2020г, выделено 24.000 рублей. Выполнено межевые планы по следующим адресам: Российская Федерация, Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Суг-Аксы, ул. Тувинских Добровольцев, д. 5 (райтоп), Российкая Федерация, Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Суг-Аксы, ул. Алдан-Маадырская, д. 57/1 (служебное жилье); Российская Федерация, Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Суг-Аксы, ул. Агбаан, д. 7/1 (служебное жилье) согласно по договору №33 от 13.02.2020г.

 На проведение комплексных кадастровых работ выполнено выборочные контрольные замеры по двум объектам недвижимости расположенных на каждом кадастровом квартале по результатам 1 этапа работ технического задания по определению местоположения объектов недвижимости муниципального контракта №1/2019 от 14.06.2019г. (согласно по договору №46 от 14.12.2019г ООО "Контур").

Приобретен и установлен комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" по тарифному пакету "Муниципалитет-Профи" по формированию и отправке электронных документов ЕГРН, согласно по договору №435-20 от 02.03.2020г.

Распоряжением администрации муниципального района "Сут-Хольский кожуун Республики Тыва" №280-Р от 15.07.2020г, выделено 8.000 рублей. Выполнен межевой план земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Ак-Даш, для строительства скотомогильника согласно по договору №109 от 02.07.2020г ООО "Вектор", и Утверждено Распоряжением администрации №281-Р от 15.07.2020г, выделено 8.000 рублей. Выполнен межевой план земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, с. Бора-Тайга, м. Ак. (для постановки на учет гидротехнического сооружения) согласно по договору №б/н от 29.06.2020г.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 255 тыс. рублей, уточненный бюджет – 256,1 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 256,1 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа также оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №9 в 2021 году.

2. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.10. О ходе реализации муниципальной программы "Архитектура и градостроительство Сут-Хольского кожууна на 2017-2020гг".

 Программа направлена на развитие системы водоснабжения и водоотведения, энергосбережение и капитальный ремонт муниципального имущества.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

Распоряжение от 02.06.20 г. № 226-р (ПСД для ликвидации несанкционированных свалок); Распоряжение от 12.03.20 г. № 95-р (ПСД Служебное жилье); Расп. от 10.02.20 г. № 43-р (ПСД Зона отдыха); Распоряжение от 22.04.20 г. № 162 (ПСД спортивная площадка для СПС) всего на сумму 154,3 тыс. рублей.

 Распоряжение администрации от 07.06.20 г. № 248-р (ГПЗУ скотомогильников), Распоряжение от 14.05.20 г. № 190-р (ГПЗУ домов для детей-сирот, служебное жилье); ГПЗУ ФАП на сумму 57 тыс. рублей.

 Распоряжение администрации от 17.02.20 г. № 54-р (30 % аванс корректировка Генплана и ПЗЗ) на сумму 89,7 тыс. рублей.

 На установление границ территориальных зон Сут-Хольского кожууна (сельские поселения 267,8 тыс. рублей.

 Технологическое присоединение к электрическим сетям жилых домов и объектам социального значения 393,3 тыс. рублей. Распоряжение от 15.07.2020 г. № 279 (технические условия Служебного жилья для руководителя); Распоряжение от 15.07.2020 г. № 279 (технические условия Служебного жилья для врачей); Распоряжение от 06.07.20 г. № 267 (техусловие нежилого помещения - гаража); Распоряжение от 12.05.20 г. № 184-р (ФАП Алдан-Маадыр); Распоряжение от 13.05.20 Г. № 188-р (ФАП Ак-Даш), ФАП Бора-Тайга; Суг-Аксы Алдан-Маадырская, 93, Чылбак, 29, Шык, д. 2, Щык, 6 .

 Бурение скважин на воду фельдшерско-акушерских пунктов – 36,7 тыс. рублей.

 Определение границ прилегающих территорий на сумму 150 тыс. рублей. Распоряжение от 06.07.20 г № 270-р.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 2000 тыс. рублей, уточненный бюджет – 1377,8 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 1377,8 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы не полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа также оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №10 в 2021 году.

2. Рассмотреть возможность увеличения объема финансирования программы в 2021 году с учетом возможности участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

3. Рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.11. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории сельского поселения сумон Суг-Аксынский на 2018-2020 годы ".

Данная программа направлена на реализацию мероприятий в сумоне Суг-Аксынский по освещению улиц, озеленению, содержанию и благоустройству гражданских кладбищ, создании колодцев, и реализацию прочих мероприятий по благоустройству.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

Приобретение хозяйственных и строительных материалов на благоустройство и ремонт зданий и сооружений на сумму 105, 2 тыс. рублей. Распоряжение от 14.07.20 г. № 247 (электротехническая продукция для гаража); распоряжение от 23.06.20 г. № 255-р (строит товары для гаража); распоряжение от 26.02.20 г. № 68-р (приобретение строит. материалов для архивохранилища). Приобретение ГСМ – 10 тыс. рублей.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 1000 тыс. рублей, уточненный бюджет на 2020 год – 532,9 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 532,9 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа также оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №11 в 2021 году.

2. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.12. О ходе реализации муниципальной программы "Социальная защита семьи детей на 2016-2018гг."

Программа направлена на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказание поддержки малоимущих семьям в рамках антикризисных мер.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

Проведен конкурс обладательниц длинных волос «Узун чажым – чоргааралым» на сумму 10 тыс. рублей.

Приобретено 850 кг.семян картофеля для 28 малоимущим семьям согласно договора с СПК «Усма» от 29.04.2020г. №103 на сумму 10 тыс. рублей.

Проведен интернет конкурс среди детей, всего участвовало 37 детей из семей: многодетных, приемных, опекунских, находящихся в ТЖС и СОП и т.д. Израсходовано 8 тыс. рублей.

На Новогодние подарки детям направлено 3 тыс. рублей.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 55 тыс. рублей, уточненный бюджет – 43 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 43 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №12 в 2021 году.

2. Рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.13. О ходе реализации муниципальной программы "О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями в Сут-Хольском кожууне на 2017-2019гг."

Программа направлена на стабилизацию показателей заболеваемости туберкулезом среди населения кожууна и улучшение эффективности лечения больных туберкулезом. Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: улучшение материально-технической базы противотуберкулезной службы кожууна; внедрение современных методов диагностики и лечения туберкулеза.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

Приобретение вакцины против клещевого энцефалита культивированной очищенной концентрации №1 на 65 тыс. рублей.

Приобретение средств индивидуальной защиты, по заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечение обсерваторов для медицинских работников и населения на сумму 60 тыс. рублей.

За медицинские услуги по заключительной дезинфекции 13 бактериологических очагов мест проживания больных туберкулезом на сумму 65 тыс. рублей.

Проведение ФГ-обследования населения сельских поселений кожууна, начиная с 12-летнего возраста силами передвижных ФГ-установок ГБУЗ РТ «ПТД» на сумму 100 тыс. рублей.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляло 240 тыс. рублей, с уточнением бюджета – 289 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 289 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100 %.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №13 в 2021 году.

2. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.14. О ходе реализации муниципальной программы "Совершенствование молодежной политики и развитие физической культуры и спорта Сут-Хольского кожууна на 2017-2019 гг"

Направлена программа на развитие физической культуры и массового спорта на территории Сут-Хольского кожууна, на развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Сут-Хольского кожууна, на обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

В республиканском турнире по национальной борьбе Хуреш, посвященному празднику Шагаа-2020 в Сут-Хольском кожууне участвовали именитые борцы Тувы с такими титулами кан Чаан, Начын. Деньги выделены для награждения I, II, III, IV места, кубок и медали. Награждены I, II, III, IV места весовых категорий: 60, 70, 80, 90 и свыше кг. Охват: 128 борцов и участников3, более 200 зрителей, использовано 33 тыс. рублей.

 Провели кожуунный шахмат среди мужчин, посвященной к Новому Году-2020. Деньги выделены для награждения I, II, III, IV места и медали. Охват – 30 участников. Использовано 7 тыс. рублей.

 Проведен республиканский турнир по дзюдо среди школьников 2005-2006 (2007) гг.р. Участие приняли порядка ста спортсменов из г. Кызыла и разных районов Тувы. Деньги выделены для награждения I, II, III, IV мест весовых категорий: до 34, 38, 46, 50, 55, 60 и свыше 60 кг. Турнир по дзюдо проведен в целях популяризации данного вида спорта на территории кожууна, дальнейшего развития выпуска новых чемпионов из Сут-Холя и для воспитания подрастающего поколения к физической культуре и спорту. Призеры и номинанты награждены денежными средств вами для приобретения экипировки. Охват более 100 участников и 100 зрителей. Использовано 30 тыс. рублей.

 В турнире по волейболу среди женщин, посвященному 8 марта приняли участие 11 команд. Турнир проведен в целях популяризации волейбола среди женщин и развития физической культуры и спорта. Награждены I, II, III, IV места. Проведены спортивные соревнования среди трудовых коллективов Сут-Хольского кожууна в честь 8 марта. Общий охват составил более 50 человек. Использовано 10 тыс. рублей.

 Администрация Сут-Хольского кожууна приобрел спортивный инвентарь – традиционный лук со стрелами. Приобретен ноутбук и принтер для специалиста по делам молодежи и спорту. Общая сумма – 50 тыс. рублей.

 Проведен онлайн-турнир по шахматам среди мужчин и женщин. Награждены I, II, III места. Охват 10 участников. 6 тыс. рублей.

На награждение победителя и призеров турнира «Алдын Согун» по стрельбе из лука использовано 20 тыс. рублей.

На награждение отличившихся волонтеров в Честь дня добровольца 4,15 тыс. рублей.

По подпрограмме «Молодежная политика Сут-Хольского кожууна на 2020-2022 годы» всего 20 тыс. рублей при плане 24,8 тыс. рублей.

На софинансирование губернаторского проекта «Гнезно орлят» направлено 315 тыс. рублей.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли - 500 тыс. рублей, с уточнением бюджета – 495,1 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 495,1 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – **100%**.

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №14 в 2021 году.

2. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.15. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном районе "Сут-Хольский кожуун Республики Тыва".

Программа направлена на содействие развитию ТОС в муниципальном образовании Сут-Хольский кожуун и оказание информационной, методической, материальной поддержки органам ТОС.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

 Приобретен баннер к 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. - распоряжением администрации кожууна о 26.04.2020 г. №130-р "О выделении средств на изготовление баннера к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" на сумму 1,2 тыс. рублей.

 По результатам проведенного конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» победитель ТОС "Ишкин" с. Ишкин осуществил социально значимый проект - обустройство общественного колодца - распоряжением администрации кожууна от 01.10.2020 №368-р "О выделении денежных средств победителю кожуунного конкурса "лучший социально значимый проект ТОС в Сут-Хольском кожууне" выделено 93,5 тыс. рублей.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли - 100 тыс. рублей, с уточнением бюджета на 2020 год – 94,8 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 94,8 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – 100**%.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №15 в 2021 году.

2. Несмотря на это рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.16. О ходе реализации муниципальной программы «Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих Сут-Хольского кожууна Республики Тыва на 2019-2021 годы».

Программа направлена на повышение эффективности-исполнения муниципальными служащими должностных полномочий и функциональных обязанностей, создание условий для продвижения квалифицированных кадров, а также их подготовка к выполнению новых функциональных обязанностей.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

Приняты распоряжение от 13.10.2020 № 399, договор оказания услуг № 76 от 08.10.2020 г, заключенный с ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»; распоряжение от 21.10.2020 № 417-р, договор № 03-102020 на оказание консультационных услуг от 21.10.2020 г., заключенный с Ассоциацией «Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления»; распоряжение от 02.12.2020 г № 469, договор № 36180 на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, заключенный с ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» на сумму 7 тыс. рублей.

 Приняты распоряжение от 30.01.2020 № 27, договор от 28.01.2020 № 13 об оказании услуг по размещению информации, заключенный с ГАУ РТ «Издательский дом, распоряжение от 14.10.2020 № 400, договор от 14.10.2020 № 157 об оказании услуг по размещению информации, заключенный с ГАУ РТ «Издательский дом»; распоряжение от 02.12.2020 № 469, договор от 02.12.2020 № 194 об оказании услуг по размещению информации, заключенный с ГАУ РТ «Издательский дом» на сумму 32,9 тыс. рублей.

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 100 тыс. рублей, с уточнением бюджета – 40,3 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 40,3 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – 100**%.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №16 в 2021 году.

2. Рассмотреть возможность пересмотра объема финансирования программы с учетом итогов реализации программы 2020 года.

3. Рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

## 2.17. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и средств массовой коммуникации, информатизации Сут-Хольского кожууна на 2017 год».

Программа направлена на получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счёт обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, на развитие цифрового контента, применения инновационных технологий, радикального повышения эффективности государственного управления при обеспечении безопасности в информационном обществе.

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.**

 На приобретение программного обеспечения «Консультант Плюс» в рамках программы было направлено 48,3 тыс. рублей, заключен договор с ООО «Консультант-Тува».

**Полнота использования средств**

Плановые расходы на реализации муниципальной программы в 2020 году составляли – 150 тыс. рублей, с уточнением бюджета – 48,3 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы составили – 48,3 тыс. рублей.

Таким образом, полнота использования средств составили – 100**%.**

**Эффективность реализации муниципальной программы**

В 2020 году средства, предусмотренные по программе, были реализованы полностью.

Эффективность реализации программы составила **1**.

**Выводы:**

Эффективность реализации программы по финансовой части признается в целом эффективной. По содержательной части программа оценивается как эффективной.

**Предложения**:

1. Продолжить реализацию Мунпрограммы №17 в 2021 году.

2. Рассмотреть возможность пересмотра объема финансирования программы с учетом итогов реализации программы 2020 года.

3. Рекомендуется обновить содержание программы с указанием количественных целевых показателей.

# Заключение

В рамках проведенной оценки выполнения контрольных событий, достижения показателей и кассового исполнения муниципальных программ установлено, что наиболее **эффективно** в 2020 году были реализованы 24 муниципальных программ и подпрограмм администрации Сут-Хольского кожууна.

Только следующие муниципальные программы, а именно по «Охрана земель сельскохозяйственного назначения муниципального района Сут-Хольский кожуун Республики Тыва» и «Профилактика и предотвращение правонарушений на территории Сут-Хольского кожууна на 2019-2021гг» в 2020 году не были реализованы в связи с уточнением плана на 2020 год. Другие муниципальные программы реализованы на удовлетворительном уровне, что свидетельствует об эффективной работе ответственных исполнителей и соисполнителей.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ учитывались степень достижения целевых показателей муниципальных программ, уровень кассового исполнения расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2020-2022 годы» является программой в котором финансовые средства обеспечиваются республиканским и федеральным бюджетом, соответственно расходы по данной программе не входят в план оценки эффективности реализации данной программы.

Для всех муниципальных программ и подпрограмм исполнителям рекомендуется обновить содержание программ с указанием количественных целевых показателей.